## Membre1
Log de tache - Antoine Roy-Lachance
Date | Temps (en heures) | Tache effectuée | Problématiques rencontrées?
2017-11-24 | 1h | implémentation de la pile | Relativement facile, je n'avais qu'à appliquer des fonctions de la sl sur mon container qui était un vecteur
2017-11-24 | 1h | test unitaire pour la pile | long et plate
2017-11-28 | 3h | début implémentation de la file | Assez long,il fallait absolument que je m'assure qu'elle soit bien implémentée car j'allais l'utiliser plus tard dans le tp
2017-11-30 | 1h30 | fin implémentation de la file
2017-11-30 | 3h | test unitaire pour la file | long et plate, jai rencontré certains problèmes dans certains tests donc j'ai dut réviser ma file pour régler les problèmes
2017-12-05 | 4h | début implémentation de la liste | long à implémenter
2017-12-07 | 2h | fin implémentation de la liste
2017-12-11 | 3h | test unitaire de la liste | même problèmatique que pour les tests unitaires de la liste
2017-12-15 | 7h | implémentation des projectiles spéciaux (laser,missile auto, bomb launcher et nuke) | bcp de codes, long à programmer chaque comportement des projectiles
2017-12-11 | 2h | implémentation des projectiles de base | relativement simple, un peu long
2017-12-17 | 2h30 | modifs apporter sur les projectiles spéciaux
2017-12-20 | 3h | commenter mes fonctions, monter le journal de projet | long, très long

## Membre2
Log de tache - Jacob Ramsay
Date | Temps (en heures) | Tache effectuée | Problématiques rencontrées?