## Membre1
Log de tache - Antoine Roy-Lachance
Date | Temps (en heures) | Tache effectuée | Problématiques rencontrées?
2017-11-24 | 1h | implémentation de la pile | Relativement facile, je n'avais qu'à appliquer des fonctions de la sl sur mon container qui était un vecteur
2017-11-24 | 1h | test unitaire pour la pile | long et plate
2017-11-28 | 3h | début implémentation de la file | Assez long,il fallait absolument que je m'assure qu'elle soit bien implémentée car j'allais l'utiliser plus tard dans le tp
2017-11-30 | 1h30 | fin implémentation de la file
2017-11-30 | 3h | test unitaire pour la file | long et plate, jai rencontré certains problèmes dans certains tests donc j'ai dut réviser ma file pour régler les problèmes
2017-12-05 | 4h | début implémentation de la liste | long à implémenter
2017-12-07 | 2h | fin implémentation de la liste
2017-12-11 | 3h | test unitaire de la liste | même problèmatique que pour les tests unitaires de la liste
2017-12-15 | 7h | implémentation des projectiles spéciaux (laser,missile auto, bomb launcher et nuke) | bcp de codes, long à programmer chaque comportement des projectiles
2017-12-11 | 2h | implémentation des projectiles de base | relativement simple, un peu long
2017-12-17 | 2h30 | modifs apporter sur les projectiles spéciaux
2017-12-20 | 3h | commenter mes fonctions, monter le journal de projet | long, très long

## Membre2
Log de tache - Jacob Ramsay
Date | Temps (en heures) | Tache effectuée | Problématiques rencontrées?
2017-11-24 | 2h | Création des Classes de base du programmes. Début de l'héritage des classes les plus importante. Création de game.cpp, game.h,movable.cpp,movable.h,entity,cpp,entity.h, character.cpp,character.h, enemy.cpp, enemy.h, projectile.cpp,projectile.h,ainsi que tout les fichier des bonus. | Aucune
2017-11-24 | 30min | Modifications des classes précédentes | Aucune
2017-11-27 | 6h | Implémentation de plusieurs classes de base ainsi que la création /modification et rechrche d'assest tel que le scrolling background. | Aucune
2017-11-28 | 4h | Implémentation du personnage dans la view ainsi que tout ce qui faut pour le faire apparaitre. Tout ceci avec l'héritage. Ceci comprends également la modification des sprites pour ce dernier. | Aucune
2017-11-29 | 3h | Céation et début de l'implémentaion des classes scrolling background. | Bien synchroniser les backgrounds
2017-11-29 | 1h | Gestion des fichiers du projets | Aucune
2017-11-29 | 2h | Scrolling background scroll et est synchroniser avec le personnage | Difficile
2017-11-30 | 2h | Background est synchroniser avec le personnage | probleme de posisiton
2017-11-30 | 3h | le personnage peut suivre la vue qui avance automatiquement ,le background suit egalement la view | Synchroniser view + personnage + scrolling background a 4 layer
2017-12-01 | 3h | Début de l'implémentation des collisions | Aucune
2017-11-02 | 8h | Collisions ainsi que gestion de la map a partir du fichier texte | Aucune
2017-11-03 | 7h | Classes turret et sprite turret réalisé ( pour les 2 sortes de turrets) | aucune
2017-11-05 | 6h | Sprite et classes kamikaze fontionne partiellement | Les collisions sont dur a gerer
2017-11-06 | 3h | Création de classes explosion et modification de sprite explosion pour la gestion des kamikaze et projectiles
2017-11-07 | 6h | Création et début d'implémentation de tout le projectiles
2017-11-08 | 4h | La chasse au memory leaks | Comment delete un tab**
2017-11-09 | 3h | Regler les probleme de git hub | git hub
2017-11-11 | 6h | Tout les bonus , ainsi que le bonus mananger , leurs sprite et la classe observer sont implémenté et créer
2017-11-13 | 3h | modif des projectile d'antoine
2017-11-15 | 4h | implémentaion de boss, sprite de boss et factory de kamikaze
2017-11 ( du 16 au 20) | 20h | Mes commit sont pas très claire mais beaucoup de temps retrapper ainsi que de gestion de bug a Antoine. Je dois finir c'est partit